## Hoja 1
ITEM | HITO 1 | [7 empty] | HITO 2 | [11 empty] | HITO 3 | [5 empty] | Responsable
| Semana 11 |  | Semana 12 | [5 empty] | Semana 13 | [5 empty] | Semana 14 | [5 empty] | Semana 15
| Sábado | Domingo | Lun | Mar | Mierc | Juev | Vier | Sab | Lun | Mar | Mierc | Juv | Vier | Sab | Lun | Mar | Mierc | Juev | Vier | Sab | Lun | Mar | Mierc | Juv | Vier | Sab
Diagrama de clases | X | [25 empty] | Todos
Búsqueda de Sprites |  | X | [24 empty] | Todos
Plantear algoritmo de laberinto aleatorio | X | [25 empty] | Miguel Cahuas
Búsqueda de Escenarios, obstáculos, etc |  |  | X | [23 empty] | Deneb Traverso
Plantear algoritmo de A* | [8 empty] | X | [17 empty] | Alejandro Guerrero
Codificar las clases del juego | [7 empty] | X | [18 empty] | Miguel Cahuas
Establecer las propiedades del Form | [10 empty] | X
Codificar atributos y métodos |  | X | [24 empty] | Deneb Traverso
Establecer relaciones entre clases |  | X | [24 empty] | Alejandro Guerrero
Programar el movimiento del MC | [9 empty] | X | [16 empty] | Miguel Cahuas
Programar movimineto de Aliados | [11 empty] | X
Programar movimiento de Corrupts y Assasins | [13 empty] | X | [12 empty] | Deneb Traverso
Porgramar obstáculos | [26 empty] | Alejandro Guerrero
Programar colisiones | [14 empty] | x | [11 empty] | Miguel Cahuas
Programar escenario del juego | [16 empty] | x
Programar niveles | [17 empty] | x | [8 empty] | Deneb Traverso
Programar funcionalidades (mov. corrupts, aliados, etc.) 1 | [18 empty] | x | [7 empty] | Alejandro Guerrero
Programar funcionalidades 2 | [19 empty] | x | [6 empty] | Miguel Cahuas
Programar Pantalla de Inicio | [20 empty] | x
Programar Pantalla Game Over | [20 empty] | x | [5 empty] | Deneb Traverso
Programar animación Corrupts-Assasin | [21 empty] | x |  |  |  |  | Alejandro Guerrero
Colocar sprites finales | [22 empty] | x |  |  |  | Miguel Cahuas
Programar Funcionalidades extra | [23 empty] | x